## Feuil1
Ordre | Heures | Story
1 | 15 | En tant que coordonnateur, je souhaite créer des milieux de stages afin de ne pas avoir à retaper les informations générales pour chaque stage. | 23
a |  | Il y a un pop-up de confirmation. | 0 | Pas fait
2 | 5 | En tant que coordonnateur, je souhaite modifier des milieux de stages afin de garder à jour les informations. | 8 | En cours
a |  | Il y a un pop-up de confirmation. | 0 | Fini
3 | 7 | En tant que coordonnateur, je veux consulter une liste des milieux de stages afin de choisir lequel consulter. | 11
a |  | Lors du click sur un milieu de stage, la page de détails de ce dernier s'ouvre.
4 | 15 | En tant que coordonnateur, je souhaite créer des stages afin de proposer des stages aux étudiants. | 23
a |  | Le stage est relié à un milieu de stage. | 0
b |  | Il y a un pop-up de confirmation. | 0
5 | 5 | En tant que coordonnateur, je souhaite modifier des stages afin de mettre les informations à jour. | 8
a |  | Il y a un pop-up de confirmation. | 0
6 | 5 | En tant que coordonnateur, je souhaite copier des stages afin de ne pas avoir à retaper les informations d'un stage. | 8
a |  | Les données copier sont exacte. | 0
7 | 5 | En tant que coordonateur, je veux imprimer une liste des stages version papier afin d'avoir une version physique à consulter. | 8
a |  | Il y a un preview de la page à imprimer. | 0
8 | 7 | En tant que coordonnateur, je veux consulter un liste des stages d'un milieu afin d'avoir une vue d'ensemble. | 11
a |  | La liste est visible dans les détails d'un milieu de stage.
9 | 6 | En tant que coordonnateur, je souhaite attribuer un superviseur au stage d'un étudiant afin que l'étudiant soit superviser durant son stage | 9
a |  | Il y a un pop-up de confirmation.
10 | 12 | En tant qu'étudiant, je veux visualiser les stages afin d'analyser mes options. | 18
a |  | l'étudiant voit seulement les stage répondant à ces restrictions.
11 | 15 | En tant qu'étudiant, je veux appliquer à des stages afin d'avoir une chance d'y travailler. | 23
a |  | L'étudiant donne sont ordre de préférences. | 0
12 | 5 | En tant qu'étudiant, je veux filtrer les stages que je vois afin de ne voir que seux qui me conviennent. | 8
a |  | Il y a un filtre par rapport a l'étudiant qui consulte. | 0
b |  | Il y a un filtre manuel que l'étudiant choisi. | 0
13 | 6 | En tant que coordonnateur, je veux visualiser les choix tentatifs fait par les étudiants afin d'avoir une vue d'ensemble des demandes. | 9
a |  | Les étudiants avec des conflit de choix sont mis en évidence. | 0
14 | 6 | En tant que coordonnateur, je veux consulter les details des étudiants afin de faire des choix plus informés. | 9
a |  | Le bon étudiant est affiché.
15 | 6 | En tant que coordonnateur, je veux approuver un choix de stage afin de continuer le processus de stage. | 9
a |  | Le premier choix disponible de l'étudiant est sélectionner. | 0
b |  | Si l'étudiant n'a plus de choix disponible le coordonateur peux lui en attribuer un. | 0
17 | 5 | En tant que coordonateur, je veux attribuer un stage en dehors des choix de l'étudiant afin d'exercer mon droit de veto. | 8
a |  | Le nouveau choix est affiché dans choix final.
193