## Feuil1
Ordre | Heures | Story
1 | 15 | En tant que coordonnateur, je souhaite créer des milieux de stages afin de ne pas avoir à retaper les informations générales pour chaque stage.
a |  | Il y a un pop-up de confirmation. |  | Pas fait
2 | 5 | En tant que coordonnateur, je souhaite modifier des milieux de stages afin de garder à jour les informations. |  | En cours
a |  | Il y a un pop-up de confirmation. |  | Fini
3 | 15 | En tant que coordonnateur, je souhaite créer des stages afin d'y assigner des étudiants.
a |  | Le stage est relié à un milieu de stage.
b |  | Il y a un pop-up de confirmation.
4 | 5 | En tant que coordonnateur, je souhaite modifier des stages afin de mettre les informations à jour.
a |  | Il y a un pop-up de confirmation.
5 | 5 | En tant que coordonateur, je veux imprimer une version papier des stages afin d'avoir une version physique à consulter.
a |  | Il y a un preview de la page à imprimer.
5 | 6 | En tant que coordonnateur, je souhaite faire une assignation entre un stage, un étudiant et un superviseur afin de d'attribuer un stage à un étudiant. | x
6 | 12 | En tant qu'étudiant, je veux visualiser les stages afin d'analyser mes options.
7 | 15 | En tant qu'étudiant, je veux appliquer à des stages afin d'avoir une chance d'y travailler.
a |  | L'étudiant donne sont ordre de préférences.
8 | 5 | En tant qu'étudiant, je veux filtrer les stages que je vois afin de ne voir que seux qui me conviennent.
a |  | Il y a un filtre par rapport a l'étudiant qui consulte.
b |  | Il y a un filtre manuel que l'étudiant choisi.
11 | 6 | En tant que coordonnateur, je veux visualiser les choix tentatifs fait par les étudiants afin d'avoir une vue d'ensemble des demandes.
12 | 6 | En tant que coordonnateur, je veux consulter les details des étudiants afin de faire des choix plus informés.
13 | 6 | En tant que coordonnateur, je veux approuver un choix de stage afin de continuer le processus de stage.
14 | 3 | En tant que coordonnateur, je veux refuser un choix de stage afin de donner un autre stage.
15 | 5 | En tant que coordonateur, je veux attribuer un stage en dehors des choix de l'étudiant afin d'exercer mon droit de veto.