## Feuil1
Ordre | Heures | Story
1 | 15 | En tant que coordonnateur, je souhaite créer des milieux de stages afin de ne pas avoir à retaper les informations générales pour chaque stage. | 23
a |  | Il y a un pop-up de confirmation. | 0 | Pas fait
2 | 5 | En tant que coordonnateur, je souhaite modifier des milieux de stages afin de garder à jour les informations. | 8 | En cours
a |  | Il y a un pop-up de confirmation. | 0 | Fini
3 | 7 | En tant que coordonnateur, je veux consulter un liste des milieux de stages afin de choisir lequel consulter. | 11
4 | 15 | En tant que coordonnateur, je souhaite créer des stages afin d'y assigner des étudiants. | 23
a |  | Le stage est relié à un milieu de stage. | 0
b |  | Il y a un pop-up de confirmation. | 0
5 | 5 | En tant que coordonnateur, je souhaite modifier des stages afin de mettre les informations à jour. | 8
a |  | Il y a un pop-up de confirmation. | 0
6 | 5 | En tant que coordonnateur, je souhaite copier des stages afin de ne pas avoir à retaper les informationsd'un stage. | 8
6 | 5 | En tant que coordonateur, je veux imprimer une version papier des stages afin d'avoir une version physique à consulter. | 8
a |  | Il y a un preview de la page à imprimer. | 0
7 | 7 | En tant que coordonnateur, je veux consulter un liste des stages afin de choisir lequel consulter. | 11
8 | 6 | En tant que coordonnateur, je souhaite faire une assignation entre un stage, un étudiant et un superviseur afin de d'attribuer un stage à un étudiant. | 9
9 | 12 | En tant qu'étudiant, je veux visualiser les stages afin d'analyser mes options. | 18
10 | 15 | En tant qu'étudiant, je veux appliquer à des stages afin d'avoir une chance d'y travailler. | 23
a |  | L'étudiant donne sont ordre de préférences. | 0
11 | 5 | En tant qu'étudiant, je veux filtrer les stages que je vois afin de ne voir que seux qui me conviennent. | 8
a |  | Il y a un filtre par rapport a l'étudiant qui consulte. | 0
b |  | Il y a un filtre manuel que l'étudiant choisi. | 0
0
12 | 6 | En tant que coordonnateur, je veux visualiser les choix tentatifs fait par les étudiants afin d'avoir une vue d'ensemble des demandes. | 9
13 | 6 | En tant que coordonnateur, je veux consulter les details des étudiants afin de faire des choix plus informés. | 9
14 | 6 | En tant que coordonnateur, je veux approuver un choix de stage afin de continuer le processus de stage. | 9
15 | 3 | En tant que coordonnateur, je veux refuser un choix de stage afin de donner un autre stage. | 5
16 | 5 | En tant que coordonateur, je veux attribuer un stage en dehors des choix de l'étudiant afin d'exercer mon droit de veto. | 8
198